## ORÇAMENTO - EAP
#VALUE!
. |  |  |  |  | . |  |  | . | . | . | . | .
VALOR ESTIMADO |  |  |  | NÃO DESONERADA |  |  | DATA BASE |  |  | REVISÃO | 0 | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (MÊS): 71,46% E (HORA):115% |  |  | JANEIRO 2026. |  |  | DATA | 2026-07-08
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO - TABELA DE REFERÊNCIA | UNIDADE | QTT | CUSTO UNITÁRIO ( R$ ) | CUSTO TOTAL ( R$ ) | BDI ( % ) | PREÇO UNITÁRIO ( R$ ) | PREÇO TOTAL ( R$ )
0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: | [6 empty] | 24069.71 |  |  | 30689.8587
1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 560.29 |  |  | 714.3925
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 560.29 |  |  | 714.3925
1.1.1 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES | EDIF-SIURB | 20003003 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 2 | 280.145 | 560.29 | 27.5% | 357.1963 | 714.3925
2.0 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 22649.13 |  |  | 28878.5615
2.1 | RETIRADAS E DESCARTE | [6 empty] | 2569.63 |  |  | 3276.3827
2.1.1 | REMOÇÃO DA ISOLAÇÃO TÉRMICA EXISTENTE DETERIORADA | PRÓPRIA |  | REMOÇÃO DA ISOLAÇÃO TÉRMICA EXISTENTE DETERIORADA | M | 100 | 7.0088 | 700.8785 | 27.5% | 8.9365 | 893.6486
2.1.2 | DESCARTE DE MATERIAL CONSIDERANDO EMPORLAMENTO | EDIF-SIURB | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 1 | 167.65 | 167.65 | 27.5% | 213.7606 | 213.7606
2.1.3 | PREPARO DE SUPERFÍCIE ,COMPREENDENDO A LIMPEZA DE TUBULAÇÃO, ISENTAS DE POEIRA, GRAXA, ÓLEOS OU FERRUGEM | PRÓPRIA |  | PREPARO DE SUPERFÍCIE ,COMPREENDENDO A LIMPEZA DE TUBULAÇÃO, ISENTAS DE POEIRA, GRAXA, ÓLEOS OU FERRUGEM | M | 100 | 3.0038 | 300.3765 | 27.5% | 3.8299 | 382.9922
2.1.5 | APRESENTAÇÃO / REALIZAÇÃO DOS TESTES DE ESTANQUEIDADE E PRESSÃO HIDROSTÁTICA/PNEUMÁTICA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE | PRÓPRIA |  | APRESENTAÇÃO / REALIZAÇÃO DOS TESTES DE ESTANQUEIDADE E PRESSÃO HIDROSTÁTICA/PNEUMÁTICA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE | M | 100 | 14.0073 | 1400.725 | 27.5% | 17.8598 | 1785.9813
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 14250 |  |  | 18169.3293
2.2.1 | FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL DE CÉLULAS FECHADAS – BORRACHA NITRÍLICA SINTÉTICA (NOTA 01) | PROPOSTA | P.2026-04-001.00 | FORNECIMENTO DE TUBO ISOLANTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL DE CÉLULAS FECHADAS – BORRACHA NITRÍLICA SINTÉTICA (NOTA 01) | M | 100 | 135 | 13500 | 27.5% | 172.1305 | 17213.0488 | PROPOSTA ADSX Nº P.2026-04-001.00
2.2.2 | FORNECIMENTO DE COLA ADESIVA ESPECÍFICA PARA ELASTOMÉRICO, COMPATÍVEL COM O MATERIAL ISOLANTE, PARA EXECUÇÃO DAS COLAGENS E VEDAÇÃO DAS EMENDAS | PROPOSTA | P.2026-04-001.00 | FORNECIMENTO DE COLA ADESIVA ESPECÍFICA PARA ELASTOMÉRICO, COMPATÍVEL COM O MATERIAL ISOLANTE, PARA EXECUÇÃO DAS COLAGENS E VEDAÇÃO DAS EMENDAS | LATA | 5 | 85 | 425 | 27.5% | 108.3785 | 541.8923 | PROPOSTA ADSX Nº P.2026-04-001.00
2.2.3 | FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA, ABRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AUXILIARES | PROPOSTA | P.2026-04-001.00 | FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA, ABRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO AUXILIARES | VB | 1 | 325 | 325 | 27.5% | 414.3882 | 414.3882 | PROPOSTA ADSX Nº P.2026-04-001.00
2.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |  |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |  |  |  | 3500 |  |  | 4462.6423
2.3.1 | INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL DE CÉLULAS FECHADAS – BORRACHA NITRÍLICA SINTÉTICA - AO LONDO DE TUBULAÇÃO DE Ø 50MM CONSIDERANDO ADEQUAÇÕES E CORTES NECESSÁRIOS, COM SELAGEM DE TODAS AS EMENDAS E JUNTAS COM ADESIVO DE CONTATO (INCLUSIVE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) | PROPOSTA | P.2026-04-001.00 | INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL DE CÉLULAS FECHADAS – BORRACHA NITRÍLICA SINTÉTICA - AO LONDO DE TUBULAÇÃO DE Ø 50MM CONSIDERANDO ADEQUAÇÕES E CORTES NECESSÁRIOS, COM SELAGEM DE TODAS AS EMENDAS E JUNTAS COM ADESIVO DE CONTATO (INCLUSIVE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS) | M | 100 | 35 | 3500 | 27.5% | 44.6264 | 4462.6423 | PROPOSTA ADSX Nº P.2026-04-001.00
2.4 | LIMPEZA | [6 empty] | 2329.5 |  |  | 2970.2072
2.4.1 | LIMPEZA FINAL | EDIF-SIURB | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 150 | 15.53 | 2329.5 | 27.5% | 19.8014 | 2970.2072
3.0 | RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 860.29 |  |  | 1096.9047
3.1 | RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 860.29 |  |  | 1096.9047
3.1.1 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPROVANDO INSPEÇÃO VISUAL DE 100% DAS LINHAS, ATESTANDO A AUSÊNCIA DE ABERTURAS NAS FENDAS, RASGOS NO MATERIAL OU ESMAGAMENTO. | EDIF-SIURB | 20003003 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 280.145 | 560.29 | 27.5% | 357.1963 | 714.3925
3.1.2 | LAUDOS DO FABRICANTE QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO À NBR 16630 | PRÓPRIA |  | LAUDOS DO FABRICANTE QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO À NBR 16630 | UND. | 1 | 300 | 300 | 27.5% | 382.5122 | 382.5122 | PROPOSTA ADSX Nº P.2026-04-001.00
NOTA 01 : ISOLANTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL DE CÉLULAS FECHADAS – BORRACHA NITRÍLICA SINTÉTICA DIÂMETRO 50MM (2¨), ESPESSURA 19MM, CONDUTIVIDADE TÉRMICA (Λ) ≤ 0,040 W/(M·K) A 0°C, FAIXA DE TEMPERATURA –50°C A +110°C, FATOR DE RESISTÊNCIA AO VAPOR (Μ) ≥ 10.000 – ESTRUTURA DE CÉLULA FECHADA, COMPORTAMENTO AO FOGO AUTO-EXTINGUÍVEL – CLASSE B1 CONFORME EN 13501-1, ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISA – PRETO (COR PADRÃO)

## CRONOGRAMA MACRO
#VALUE!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR | [14 empty] | REVISÃO | 0
[15 empty] | DATA | 2026-07-08
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |  | MOBILIZAÇÃO | 1º SEMANA | 2º SEMANA | 3º SEMANA | 4º SEMANA | [7 empty] | TOTAL
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | % | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 714.3925 | R$ | 714.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.3925
02 | RETIRADAS E DESCARTE |  | % | 70% | 30% | [10 empty] | 100%
|  | 3276.3827 | R$ | 2293.4679 | 982.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276.3827
03 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  | 18169.3293 | R$ | 0 | 4542.3323 | 4542.3323 | 4542.3323 | 4542.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169.3293
04 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO |  | % |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  | 4462.6423 | R$ | 0 | 4462.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.6423
05 | LIMPEZA |  | % |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 2970.2072 | R$ | 0 | 0 | 0 | 1485.1036 | 1485.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970.2072
06 | RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS |  | % |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
|  | 1096.9047 | R$ | 0 | 0 | 0 | 548.4524 | 548.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.9047
07 |  |  | % |  | 15% | 15% | 15% | 55% | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 |  |  | % |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | % | 9.801% | 32.54% | 14.8% | 21.43% | 21.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 30689.8587 | R$ | 3007.8604 | 9987.8894 | 4542.3323 | 6575.8883 | 6575.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30689.8587
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | % | 9.801% | 42.35% | 57.15% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ | 3007.8604 | 12995.7498 | 17538.0822 | 24113.9705 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587 | 30689.8587

## DEMONSTRATIVO DE BDI
#VALUE!
DEMONSTRATIVO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUARTIL | [5 empty] | TAXAS ADOTADAS
|  |  | SERVIÇOS |  |  | MATERIAL / EQUIPAMENTO (Súm. TCU 253/10)
|  |  | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | SERVIÇOS | MAT/EQP
A1 | ADMINSTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | 4% | 5.5% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 4% | NA
A2 | SEGUROS E GARANTIAS | S + G | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 1% | NA
A3 | RISCOS | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 1.27% | NA
A4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.59% | NA
B | LUCRO | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 8.96% | NA
C1 | IMPOSTOS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | NA
C2 |  | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | NA
C3 |  | ISS | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | NA
C4.1 | DESONERADA | CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | NA
C4.2 | ONERADA (SEM DESONERAÇÃO) | CPRB | [7 empty] | NA
CÁLCULO DE BDI - (PARA REGIME ONERADO) | [8 empty] | 27.5%
Para o cálculo da taxa do BDI foi utilizada a fórmula preconizada pelo Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 2369/2011 – TCU – Plenário:
BDI = {[1+(AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)] / (1 - T)} - 1
Em que:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R = taxa representativa de riscos;
S = taxa representativa de seguros; G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneração;
T = taxa representativa da incidência de tributos.
Para cálculo do BDI foram utilizados as referências para "Construção de Edifícios": Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.